## 项目计划
序号 | 项目阶段 | 项目主内容 | 研发类别 | 项目详细内容 |  | 时间安排
1 | 第一阶段 | 推理模型 (文本RAG系统) | 算法开发 | 搭建LangChain开发环境 | 田库、臧昊、范金龙、杨玥 | 2025/8/13-2025/8/22
2 |  |  |  | 实现基础的RAG检索逻辑 | 田库、臧昊、范金龙、杨玥
3 |  |  |  | 收集和清洗医学相关数据集 | 田库、臧昊、范金龙、杨玥
4 |  |  |  | 实现文本向量化 | 田库、朴明喆、刘书芹、刘毅军
5 |  |  |  | 构建向量数据库 | 田库、朴明喆、刘书芹、刘毅军
6 |  |  |  | 优化检索效果 | 田库、朴明喆、刘书芹、刘毅军
7 |  |  | 后端开发 | 实现API接口 | 张志良、焦志远、于洪胜、郭亮
8 |  |  |  | 实现文本问答功能 | 张志良、焦志远、于洪胜、郭亮
9 |  |  | 前端开发 | 实现web界面，风格简单大方 | 张志良、焦志远、于洪胜、郭亮
10 |  |  |  | 实现问答文本的输入和显示 | 张志良、焦志远、于洪胜、郭亮
11 |  |  |  | 与后端进行联调测试 | 张志良、焦志远、于洪胜、郭亮
12 |  |  | 系统测试 | 完成整个系统流程的初步测试，以可用为目标 | 张志良、焦志远、臧昊、刘毅军
13 | 第二阶段 | 系统整体优化 | 算法开发 | 优化RAG检索算法，优化检索效果 | 田库、张志良、焦志远、臧昊 | 2025/8/22-2025/8/29
14 |  |  |  | 实现多轮对话和记忆功能 | 田库、张志良、焦志远、臧昊
15 |  |  |  | 扩充医学知识库 | 田库、张志良、焦志远、臧昊
16 |  |  |  | 添加症状分类、科室分类等功能。 | 田库、张志良、焦志远、臧昊
17 |  |  |  | 实现简单的诊断逻辑 | 田库、张志良、焦志远、臧昊
18 |  |  | 后端开发 | 实现用户会话管理 | 田库、张志良、柯华应、隋衡
19 |  |  |  | 保存对话历史 | 田库、张志良、柯华应、隋衡
20 |  |  |  | 添加系统日志记录 | 田库、张志良、柯华应、隋衡
21 |  |  | 前端开发 | 优化web界面 | 田库、朴明喆、刘书芹、刘毅军
22 |  |  | 系统测试 | 完成整个系统流程的二次测试，以好用为目标 | 田库、朴明喆、刘书芹、刘毅军
23 | 第三阶段 | 系统功能扩展 （多模态整合） | 算法开发 | 集成图像识别功能 | 张志良、焦志远、朴明喆、刘毅军 | 2025/8/30-2025/9/5
24 |  |  |  | 集成语音识别和转文字功能 | 张志良、焦志远、臧昊、刘毅军
25 |  |  |  | 实现多模态融合 | 张志良、焦志远、臧昊、刘毅军
26 |  |  | 系统测试 | 完成整个系统流程的最终测试，效果评估 | 田库、张志良、柯华应、隋衡

## Sheet2
技术栈 | 开发语言：Python
核心框架：Langchain
LLM和向量模型：使用开源LLM和向量模型
向量数据库：mem0或者Chroma
模型嵌入：huggingface
接口：FastAPI
部署：Docker
图像处理: OpenCV + PIL
语音处理: SpeechRecognition